РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

ТАБАЧНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

29-й сессия 1-го созыва

_________2017г. 								№

Об утверждении плана проведения мероприятий

по благоустройству и закрепления

территории поселения за предприятиями, организациями,

юридическими и физическими лицами с целью благоустройства

и поддержания санитарного состояния на территории Табачненского

сельского поселения

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», решением ___-ой сессии 1-го созыва Табачненского сельского совета от ______ 2017 года № _____ «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории Табачненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым», Уставом муниципального образования Табачненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

ТАБАЧНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

- Утвердить план проведения мероприятий по благоустройству Табачненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым согласно приложения.

- Депутатам Табачненского сельского совета соответствующих округов провести разъяснительную работу с жителями поселения по проведению мероприятий по благоустройству Табачненского сельского поселения.

- Закрепить территорию поселения за предприятиями, организациями, юридическими и физическими лицами с целью благоустройства и поддержания санитарного состояния на территории Табачненского сельского поселения (схема закрепления территории прилагается).

- Заместителю главы администрации поселения Присяжнюк Анне Александровне довести до сведения руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории поселения, частных предпринимателей и жителей поселения о закрепленных за ними участков территории поселения для поддержания санитарного состояния.

5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.

6. Решение вступает в силу после его обнародования.

Председатель Табачненского

сельского совета                                                                                  И.И. Шаповал

Приложение № 1

к решению 29-ой сессии 1-го созыва

Табачненского сельского совета

от _________ 2017г. №

ПЛАН

проведения мероприятий по благоустройству Табачненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение субботников на территории Табачненского сельского поселения | Постоянно | Председатель Табачненского сельского совета – глава администрации Табачненского сельского поселения, заместитель главы администрации |
|  | Проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений санитарного и природоохранного законодательства | Постоянно | Председатель Табачненского сельского совета – глава администрации Табачненского сельского поселения, заместитель главы администрации |
|  | Организовать проведение работ по выявлению и ликвидации стихийных свалок на территории Табачненского сельского поселения, особое внимание уделить ликвидации стихийных свалок вдоль дорог, в лесополосах, вокруг водоемов, на придомовых территориях. Обратить внимание на соблюдение санитарно- эпидемиологических требований в пределах территорий, прилегающих к рынкам и торговым точкам | Постоянно | Председатель Табачненского сельского совета – глава администрации Табачненского сельского поселения, заместитель главы администрации, |
|  | Активизировать работу Санитарной комиссии | Постоянно | Заместитель главы администрации |
|  | Разработать меры по привлечению населения к работе по санитарной очистке поселения | до 30.07.2017г. | Администрация сельского поселения |
|  | Принять меры по привлечению населения для проведения работ по очистке от мусора дворовой, придомовой, прилегающей территории общего пользования. Закрепить за улицами ответственных депутатов | Постоянно | Депутаты |
|  | Принять меры по недопущению нарушений графика вывоза ТБО | Постоянно | МУП «Управляющая компания «Бахчисарай» |
|  | Продолжить работы по заключению договоров с населением на сбор и вывоз ТБО | Постоянно | МУП МО «Управляющая компания «Бахчисарай» |
|  | Проведение широкой информационно-просветительской работы (конференции, круглые столы, конкурсы) | Постоянно | Председатель Табачненского сельского совета – глава администрации Табачненского сельского поселения |
|  | Организовать проведение работ по побелке деревьев и бордюров | Постоянно | Депутаты, администрация поселения, руководители предприятий и организаций, жители поселения |
|  | Организовать проведение работ по обновлению и приведению к нормам дорожных знаков и указателей на территории поселения | По мере необходимости | ГАИ, дорожная служба, администрация поселения |
|  | Организовать работы по восстановлению зеленых насаждений. Посадка: - деревьев - кустарников - цветников | По мере необходимости | Администрация поселения, руководители предприятий и организаций, жители поселения |
|  | Организовать работы по закладке новых клумб и газонов | По мере необходимости | Администрация сельского поселения |
|  | Организовать проведение мероприятий по благоустройству кладбища: - уборка и вывоз мусора - установка контейнеров для мусора | постоянно | МУП «Управляющая компания «Бахчисарай», администрация сельского поселения, жители поселения |
|  | Проведение в Табачновской СОШ мероприятий по благоустройству территории школы | Постоянно | Администрация школы |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству территории детского сада и прилегающей к нему территории | Постоянно | Администрация детского сада |
|  | Предоставить в Управление экономики администрации Бахчисарайского района информацию о выполненных мероприятиях | Ежемесячно | заместитель главы администрации |

Приложение № 2

к решению 29-ой сессии 1-го созыва

Табачненского сельского совета

от              2017г. №

Закрепление территории Табачненского сельского поселения за руководителями предприятий, организаций

и индивидуальными предпринимателями

ИП Ляднов И.В.

уборка прилегающей территории по всему периметру

(магазин – «ВДВ»)

ИП Федоринов С.Е.

- уборка прилегающей территории по всему периметру

(магазин – «Аленка»)

ИП Титаренко В.С.

– уборка прилегающей территории по всему периметру

(магазин)

ИП Клочко Ю.В.

– уборка прилегающей территории по всему периметру

(магазин)

ПО № 8 ИП Гриценя М.В.

– уборка прилегающей территории по всему периметру

(магазин)

ООО «Пульс»

– уборка прилегающей территории по всему периметру

(Аптека)

ООО «Вигда»

ООО «Вигда» – уборка прилегающей территории по всему периметру

(газовая мини котельная – с. Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, ул. Школьная)

Лесекосервисцентр

– уборка прилегающей территории и постоянный контроль за ее санитарным состоянием

Крымхлеб

– уборка прилегающей территории и постоянный контроль за ее санитарным состоянием

МБ ДОУ ДС комбинированного вида «Солнышко»

- уборка прилегающей территории и постоянный контроль за ее санитарным состоянием, включая парковую зону (с. Табачное, ул. Школьная)

МК ОУ «Табачновская СОШ»

– уборка прилегающей территории и постоянный контроль за санитарным состоянием, включая парковую зону (с. Табачное, ул. им Н.Г. Сотника)

Амбулатория с. Табачное

– уборка прилегающей территории и постоянный контроль за ее санитарным состоянием включая парковую зону

(Амбулатория – с. Табачное, ул. Вишневая, д.1а)

Табачненская библиотека филиал №   БЦБС– уборка прилегающей территории и постоянный контроль за ее санитарным состоянием, включая парковую зону (библиотека – с. Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, д.  ;)

Администрация Табачненского сельского поселения

– уборка прилегающей к зданию территории и постоянный контроль за санитарным состоянием (с. Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 13).

Объекты муниципальной собственности:

- кладбище с. Табачное;

- памятник «Обелиск Славы»;

- детские площадки

Табачненский СДК, сельский клуб с. Табачное

уборка прилегающей территории и постоянный контроль за санитарным состоянием, включая парковую зону (с. Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, д.  )

Религиозная организация

– уборка прилегающей территории и постоянный контроль за санитарным состоянием (с. Табачное, ул. Школьная)

ООО «Стевия»

- уборка прилегающей территории и постоянный контроль за санитарным состоянием

Всем жителям села территорию, прилегающую к домовладению содержать в соответствующем санитарном состоянии постоянно!